## Slide 1: Виртуальный музей истории профсоюзов России «ПРОФСОЮЗНОЕ НАСЛЕДИЕ»
Автор: Ваченкова Анастасия Геннадьевна

## Slide 2
Меня зовут Ваченкова Анастасия
Место работы : объединенная профсоюзная организация гуфсин России по пермскому краю
Занимаюсь формированием профсоюзного контента в ОПО ГУФСИН

## Slide 3
Цели:
Создать сайт виртуального музея истории профсоюза для размещения на нем информации о истории, деятельности профсоюза, его активистах через эффективное использование информационных и коммуникационных технологий.
Заинтересовать и вовлечь молодежь в профсоюзные ряды.
Задачи:
Разработать дизайн и архитектуру сайта виртуального музея.
Осуществить сбор информации и материалов.
Осуществить наполнение сайта текстовыми, графическими, мультимедийными материалами.
Информирование о работе виртуального музея профсоюза с использованием информативно-коммуникационных технологий.

## Slide 4: Календарный план:
Июнь 2020 года: 1 этап. Подготовительный. Разработка плана, формирование бюджета, поиск организации по созданию сайта. Проектирование структуры сайта.
Июль-август 2020 года: 2 этап. Поисково-исследовательский. Осуществляем поиск, сбор и исследование экспозиционного материала.
Август 2020 года: 3 этап. Подготовка и создание музейной базы (работа с материалом). Загрузка данных на созданный сайт.
Сентябрь 2020 года: 4 этап. Заключительный — презентация сайта и виртуальных экскурсий.

## Slide 5: Бюджет: 50 000 рублей
Разработка дизайна сайта постранично, одна страница 5 000 рублей (на начальном этапе 5-7 страниц) – 36 000 рублей.
Оцифровка экспозиционного материала – 4 000 рублей.
Запись видео в технике 360° – 10 000 рублей

## Slide 6: Структура сайта
Главная страница
ФНПР
Отраслевые профсоюзы
Профсоюз за рубежом
Новости
Контакты
Профсоюзы субъектов
Санатории
Объединенные профсоюзные организации
Первичные профсоюзные организации
Отраслевые профсоюзы субъектов

## Slide 7: ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создан веб-сайт «Виртуальный музей истории профсоюза «ПРОФСОЮЗНОЕ НАСЛЕДИЕ»».
Привлечение профсоюзных организаций отраслей для расширения экспозиций.
Заинтересованность молодежи в изучении истории профсоюза

## Slide 8: Спасибо за внимание!