| Наименование проекта | Профсоюзный дозор |
| --- | --- |
| Авторы | Залазаева Ю., Кропис Е., Мелконян С., Хмельницкая А., Пфистер Э., Мастиков Р. |
| Краткая аннотация проекта | Цели проекта: - повышение имиджа профсоюза в глазах молодежи; - организационное укрепление профсоюза; - повышение правовой грамотности членов профсоюза Для реализации проекта выбраны наиболее актуальные форматы для молодежи. Квест будет проходить в 2 этапа: - Дистанционный: первый этап будет проведен в социальных сетях, каждая первичная организация формирует команду участника и перед основным этапом могут заработать дополнительные баллы, бонусы, подсказки для участия в основном этапе. Это будут публикации, посты, фото на определенную тему, ответы на правовые задачи и т.д. Тем самым будет увеличена статистика группы и активность в социальных сетях. Параллельно будет наполнятся контент группы - Основной: второй этап предполагает проведение автомобильного квеста по территории города Перми. Каждая команда к началу данного этапа будет иметь ряд бонусов и преимуществ по итогам первого этапа. Автомобильный квест будет проведен в вечернее-ночное время по принципу игры «12 записок». Вопросы будут сформулированы по истории профсоюзов, по трудовому заокнодательству. Команда – победитель получит приз. |
| Срок реализации проекта (количество месяцев, начало и окончание реализации) | 01.07.2020 – 30.10.2020 Подготовительный этап (01.07.2020 – 31.07.2020): - наполнение группы, разработка положения, информирование и т.д. Дистанционный этап (01.08.2020 – 31.08.2020): - работа в социальных сетях Основной этап (01.09.2020 – 15.10.2020): - подготовка и проведение автомобильного квеста Анализ реализации проекта (16.10.2020 – 30.10.2020) |
| Место реализации проекта (город, район, микрорайон) | Пермь |
| Целевая аудитория реализации проекта | Молодежь Пермской краевой организации профсоюза госучреждений |