Паспорт проекта

| Наименование проекта | Историко-патриотический фестиваль «Зов предков» |  |
| --- | --- | --- |
| Авторы | Адамова Татьяна, Мазеина Мария, Трапезникова Юлия, Широкова Ольга |  |
| Краткая аннотация проекта | Проведение фестиваля в русском народном стиле для членов профсоюза и членов их семей для сохранения положительного имиджа профсоюза, укрепления семейных связей и ценностей, повышения социальной активности молодежи, взаимодействия поколений. Задача участников заключается в совместном участии в конкурсных мероприятиях в стиле русского фольклора. Также в течение фестиваля будут проводится различные мастер- классы для всех желающих, будет организована ярморочная зона, где можно будет обменятся поделками. Для детей организованы отдельные площадки с аниматорами. Для всех участников будет предоставлена зона отдыха, где они смогут подкрепиться. Фестиваль будет проводится в течение одного дня под открытым небом. Организация и проведение мероприятия будет проводится членами Молодежного совета при профсоюзе. |  |
| Срок реализации проекта (количество месяцев, начало и окончание реализации) | сентябрь 2020 года |  |
| Место реализации проекта (город, район, микрорайон) | стадион «Юность», Центральный парк развлечений им. М.Горького г.Пермь |  |
| Целевая аудитория реализации проекта | Члены профсоюза в возрасте от 18 лет и старше их супруги, а так же дети до 14 лет Количество ориентировочно 360 человек |  |
| Благополучатели | Члены профсоюза и члены их семей |  |
| Мультипликативность проекта | Проект может быть реализован в любом регионе России, любой организации, масштабирован и адаптирован к любым условиям. |  |
| Общая стоимость проекта: 150 000,00 рублей. |  |  |
| Информация об организации |  |  |
| Полное наименование организации |  | Первичная профсоюзная организация Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г.Перми |
| Руководитель организации (ФИО, контактный телефон) |  | Стольникова Любовь Петровна, (342)217-25-57 |
| Руководитель проекта (ФИО, контактный телефон) |  | Адамова Татьяна, (342) 217-26-32 |

Содержание проекта

- Актуальность.

В последние годы у профсоюзной организации, имеющей 100- процентное членство возникла проблема - желание людей выйти из профсоюза.   Почему работники хотят выйти из профсоюза? Каждый член профсоюза сегодня задает вопрос: «А что я получу за свой 1 процент профсоюзных взносов?» И как показывает опыт, он тогда понимает эффективность профсоюзной работы, когда получает реальную отдачу в виде материальной помощи, юридической консультации, путевок.

Сегодня в государственных учреждениях многие состоят в профсоюзе по привычке. А привычка - устойчивая черта поведения человека. В основном это касается представителей старшего поколения. Другая категория работников рассматривает профсоюз как потребительское общество и состоит в нем из-за предоставляемых профсоюзом благ. Этот вид мотивации достаточно устойчив и зависит главным образом от возможностей профсоюзной организации. Любой сбой в предоставлении таких услуг вызывает бурю протеста и угрозу выйти из профсоюза. Мы должны понимать, что, стимулируя людей, очень важно соблюдать меру. Как недостаток, так и избыток стимулов негативно сказывается на мотивации.

Мы провели опрос среди членов профсоюза, получили результаты. Основным мотивационным фактором членства в профсоюзе члены профсоюза указали: материальную помощь, подарки к праздникам, бесплатные корпоративы.

Кроме того, когда у нас много работы, мы забываем отдыхать и перестаем помнить наши российские традиции, наши ритуалы, нашу историю. Всем известно, что без прошлого –не бывает будущего. Сегодня важным моментом остается, чтобы наши традиции были приемственные.

Патриотическое воспитание молодёжи — это один из вопросов, который всегда был и остается важным направлением государственной политики России. Государство уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, рассматривая его как необходимое условие обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

В настоящее время в многонациональной России воспитание Российского патриотизма является актуальной тенденцией, поскольку без патриотизма не может состояться никакого гражданственного, духовного становления личности.

В г. Перми проводится много различных фестивалей, а профсоюзного нет. Проведение фестиваля- это не расходы, а инвестиции.

Организация и проведение подобного мероприятия способствует:

1. активизации творческих способностей членов профсоюза, вовлечения их в социально-творческую, досуговую деятельность;

2. командообразованию;

3. формированию у сотрудников налогового органа-членов профсоюза навыков здорового образа жизни и культурного проведения досуга.

- Цели проекта.

Повышение уровня удовлетворенности потребительской мотивации членов профсоюза, сохранение существующих культурных традиций и семейных ценностей - на основе организации в сентябре 2020 года фестиваля в русском народном стиле для членов профсоюзной организации и членов их семей Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми.

- Задачи проекта.

- Повышение активности первичной профсоюзной организации, пропаганда  ее достижений;

- Формирование у членов профсоюза навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами фестиваля;

- Укрепление физического и психологического здоровья членов профсоюза и членов их семей.

Технология реализации проекта (Календарный план).

| Задача | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| Создать организационный совет, распределить обязанности | До 01.07.2020 | Адамова Татьяна Олеговна |
| Подобрать необходимую информацию, необходимую для создания фольклорного антуража фестиваля | В течение июля 2020 года | Широкова Ольга Владимировна |
| Определить количество людей из членов Молодежного совета и членов профсоюза, ответственных за проведение фестиваля | В течение июля 2020 года | Шамарданова Елена Сергеевна |
| Определить и договориться о приглашении на участие в фестивале лиц из Крайкома профсоюза, а также активистов профсоюзных организаций иных госучреждений | За две недели до дня проведения фестиваля | Стольникова Любовь Петровна |
| Разработка формы приглашения для каждого члена профсоюза | В течение августа 2020 | Трапезникова Юлия Олеговна |
| Организационный этап |  |  |
| Заключить договор на аренду места проведения фестиваля. | В течение июля 2020 | Стольникова Любовь Петровна |
| Сформировать план мероприятий | До 17.07.2020 | Молодежный совет (Шамарданова Е.С.) |
| Определить символику фестиваля (цвета, атрибутику, костюмы) | До 17.07.2020 | Молодежный совет (Шамарданова Е.С.) |
| Рассчитать количество необходимых подарков, призов, сувениров | До 17.07.2020 | Широкова Ольга Владимировна |
| Закуп необходимой атрибутики | В течение августа 2020 | Широкова Ольга Владимировна |
| Информационный этап |  |  |
| Информирование отделов Инспекции о подготовке стенгазет с интересными фактами о русской народной культуре | До 10.07.2020 | Адамова Татьяна Олеговна |
| Информирование участников фестиваля о подготовке костюмов с членами семьи для участия в конкурсе- дефиле | До 17.07.2020 | Адамова Татьяна Олеговна |
| Размещение объявления на профсоюзном стенде | До 17 августа 2020 | Трапезникова Юлия Олеговна |
| Раздача приглашений | В течение сентября 2020 | Широкова Ольга Владимировна |
| Напоминание по внутриведомственному чату | За неделю до мероприятия | Адамова Татьяна Олеговна |
| Сбор заявок на участие в фестивале | Постоянно | Шамарданова Елена Сергеевна |
| размещение информации о проведенном мероприятии в СМИ (газета Профсоюзный вестник, публикация на интранет-портале ФНС России, и т.п.). | В течение недели после проведения мероприятия | Адамова Татьяна Олеговна |

- Информационное сопровождение проекта.

-Информационный профсоюзный стенд;

-рассылка по внутриведомственному чату;

-пресс-релиз о проведенном мероприятии в СМИ (газета Профсоюзный вестник, публикация на интранет-портале ФНС России, и т.п.).

Ресурсные потребности и возможности проекта.

| Ресурс | Возможность | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Кадровый | Молодежный совет в составе 14 человек в качестве орггруппы и статистов Бухгалтер Руководитель проекта | Организационный состав |
| Материально-технический | Костюмы-14 шт. Стенды Ноутбук Канцелярия 4 банных: таза, веника, шапки, простыни 20 воздушных шаров 5 бутафорских мечей 4 стула Канат 6 столов 4 картофелины 4 ложки 4 ленточки 5 метров веревки (толщина 6 мм) 1 пачка бумаги формата А4 10 шариковых ручек | Создание антуража русской народной культуры, проведение конкурсов, вывешивание стенгазет, организация мастер-классов |
| Финансовый | Членские взносы, спонсорская помощь | Аренда стадиона Полевая кухня Печать приглашений Подарки, сувениры, дипломы |
| Информационный | Наличие интернета, принтера | Разработка формы приглашения |

- Партнеры.

- МАУ  «СШОР «Орленок», адрес: г. Пермь, ул. Сибирская, 47

- Рекламное агентство КУБИК, адрес: г. Пермь, ул. Пушкарская,138 корп.10

- Смета расходов.

| № | Статья расходов | Цена (руб.) | Количество | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда площадки стадиона "Юность" | 90 000 | 1 | 90 000,00 |
| 2 | Звуковое сопровождение: радиомикрофон, пульт | 12 000 | 1 | 12 000,00 |
| 3 | Аренда раздевалок | 1 000 | 1 | 1 000,00 |
| 4 | Стол + стул | 500 | 20 | 10 000,00 |
| 5 | Расходный материал (инвентарь) для проведения конкурсов и мастер классов, канцелярия |  |  | 5 000,00 |
| 6 | Дизайн и изготовление приглашений на фестиваль | 12 | 288 | 3 456,00 |
| 7 | Дизайн и изготовление подарочных магнитов | 19 | 288 | 5 472,00 |
| 8 | Дизайн и изготовление призовых грамот и дипломов | 25 | 6 | 150,00 |
| 9 | Одноразовая посуда ( стаканы 200 мл, КОМПЛЕКТ 100 шт., пластиковые, "БЮДЖЕТ", прозрачные, ПП, холодное/горячее) | 90 | 4 | 360,00 |
| 10 | Одноразовая посуда (ложки чайные 125 мм, КОМПЛЕКТ 100 шт., "БЮДЖЕТ", пластиковые, белые, ЛАЙМА) | 53 | 4 | 212,00 |
| 11 | Салфетки бумажные 24 х 24 см 100 шт | 20 | 5 | 100,00 |
| 12 | Выпечка, в ассортименте | 10 | 360 | 3 600,00 |
| 13 | Чай (ПРИНЦЕССА НУРИ "Высокогорный", черный, 100 пакетиков по 2 г.) | 115 | 4 | 460,00 |
| 14 | Сахар (упаковка по 1 кг.) | 35 | 3 | 105,00 |
| 15 | Вода (бутыль 19 л.) | 100 | 10 | 1 000,00 |
| 16 | Уборка территории после фестиваля |  |  | 15 000,00 |
| 17 | Иные расходы |  |  | 2 085 |
|  | ИТОГО |  |  | 150 000,00 |

- Ожидаемые результаты.

Повышение удовлетворенности профсоюзной деятельностью, повышение имиджа профсоюза,  укрепление физического и психологического здоровья членов профсоюза.