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	Краткая аннотация проекта
	Цели проекта:
- повышение информативности профсоюзной атрибутики;
- повышение престижа профсоюза;
- увеличение профсоюзного членства.
Для достижения поставленных целей было предложено рассмотреть проект Профсоюзного уголка.
Первым этапом запланировано, что каждый член команды на предприятиях (в государственных учреждениях) проведет анализ профсоюзных уголков по следующим критериям:
-визуальное восприятие (гармоничность, яркость, зрелищность);
-информативность;
-грамотная группировка информации.
Вторым этапом члены команды подготовят краткий обзор своих профсоюзных уголков, с выделением основных проблем.
Определение достоинств и недостатков, пути решения.
Создание опроса для членов и не членов профсоюза. Анкетирование всех сотрудников предприятий.
Третий этап – создание единой и оптимальной модели профсоюзного уголка. 
Защита проекта.

	Срок реализации проекта (количество месяцев, начало и окончание реализации)
	01.06.2020 – 15.09.2020
Первый этап (01.06.2020 – 15.06.2020):
- анализ профсоюзных уголков государственных учреждений;
Второй этап (15.06.2020 – 15.07.2020):
- работа на предприятиях, коллективный разбор проблем и пути их решения;
Третий этап (15.07.2020 – 15.08.2020):
- подбор материалов и разработка оптимального макета профсоюзного уголка;
Анализ реализации проекта (15.08.2020 – 15.09.2020)



	Место реализации проекта (город, район, микрорайон)
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	Целевая аудитория реализации проекта
	Сотрудники государственных учреждений



