Паспорт проекта

| Наименование проекта | Мотивационный проект «Заряжай» |  |
| --- | --- | --- |
| Авторы | Коробкова Татьяна Викторовна |  |
| Краткая аннотация проекта | Увеличение числа членов профсоюза путем вовлечения потенциальных членов в профсоюзные мероприятия |  |
| Срок реализации проекта (количество месяцев, начало и окончание реализации) | Август-ноябрь 2020 г. |  |
| Место реализации проекта (город, район, микрорайон) | Мотовилихинский район |  |
| Целевая аудитория реализации проекта | Сотрудники в возрасте от 18 до 40 лет |  |
| Благополучатели | Сотрудники администрации Мотовилихинского района г. Перми |  |
| Мультипликативность проекта | Проект возможно реализовать в других районных администрациях, а также учреждениях с небольшим штатом |  |
| Общая стоимость проекта: 6880 рублей. |  |  |
| Информация об организации |  |  |
| Полное наименование организации |  | Профсоюзная организация сотрудников администрации Мотовилихинского района г. Перми |
| Руководитель организации (ФИО, контактный телефон) |  | Шмыкова Ирина Юрьевн |
| Руководитель проекта (ФИО, контактный телефон) |  | Коробкова Татьяна Викторовна, 89028000222 |

Содержание проекта

- Цели проекта.

Привлечь новых членов профсоюзной организации путем их вовлечения в профсоюзные мероприятия в период с августа по ноябрь 2020 г.

- Актуальность.

- На текущий момент в администрации Мотовилихинского района профсоюзная организация переживает не лучшие времена. Штат сотрудников активно обновляется, приходят молодые сотрудники, которые не знают профсоюз, не понимают, чего ждать от него, не готовы отдавать процент зарплаты на деятельность профсоюза. Соответственно, возможности организации сокращаются. Для того, чтобы привлечь основную аудиторию, которая не в курсе деятельности, нужно провести ряд мероприятий, в рамках которых будут понятны основные ценности, цели и задачи организации.

- Концепция проекта

Проект делится на 3 направления: заряжай тело, заряжай душу, заряжай мозг. В первую категорию входит спортивный праздник «Физкульт-привет!». Во вторую категорию входит встреча в формате «Вопрос-ответ» о профсоюзной деятельности с потенциальными членами профсоюза и с действующими. В третью категорию входит интеллектуальная игра, которую в зависимости от предпочтений можно провести и в онлайн, и в оффлайн-режиме

- Задачи проекта.

      - Организация и проведение спортивного праздника;

      - Подготовка и проведение семинаров по информированию о деятельности и возможностях профсоюза

      - Организация и проведение интеллектуальных игр

- Технология реализации проекта (Календарный план).

| Задача | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |
| Заказ печатной продукции | 20.08.2020 | ТАНЯ |
| Покупка настольных игр | 21.08.2020 |  |
| Покупка угощений, тарелок, стаканов | 25.08.2020 |  |
| Подготовка значков, ленты, гири, гантелей, секундомера | 26.08.2020 |  |
| Подготовка доски почета, пьедестала | 27.08.2020 |  |
| Написание брошюр | 27.08.2020 |  |
| Подключение микрофона, колонок, проектора | 28.08.2020,11.09.2020,16.10.2020 |  |
| Организационный этап |  |  |
| Написание сценария, составление списка участников | 05.08.2020 – 10.08.2020 | ТАНЯ |
| Обход по членам профсоюза с предложением принять участие | 10.08.2020 – 12.08.2020 |  |
| Репетиция, раздача инвентаря | 19.08.2020 – 21.08.2020 |  |
| Проведение спортивного праздника | 28.08.2020 |  |
| Подготовка информационных материалов, по законодательной базе, по планам мероприятий, по возможностям профсоюза | 31.08.2020 |  |
| Написание тезисов к встрече | 1.09.2020 – 10.09.2020 |  |
| Проведение встречи по возможностям профсоюза | 11.09.2020 |  |
| Написание интеллектуальной игры (вопросы, ребусы, загадки) | 1.10.2020 – 6.10.2020 |  |
| Подготовка презентации, аудио, видеосопровождения | 7.10.2020 – 10.10.2020 |  |
| Написание сценария проведения интеллектуальной игры | 11.10.2020 |  |
| Интеллектуальная игра | 16.10.2020 |  |
| Информационный этап |  |  |
| Создание группы вк, наполнение первичным контентом | 01.08.2020-05.08.2020 | ТАНЯ |
| Рассылка приглашений в группу | 05.08.2020 – 15.08.2020 |  |
| Сбор команды на организацию спортивного праздника | 15.08.2020 – 17.8.2020 |  |
| Пост о проекте | 17.08.2020 |  |
| Размещение материалов по мероприятиям проекта на стенгазете | 18.08.2020 |  |
| Рассылка приглашений на спортивный праздник | 19.08.2020 |  |
| Личные приглашения на спортивный праздник | 20.08.2020 – 21.08.2020 |  |
| Сбор отзывов через опрос вк | 31.08.2020 – 02.09.2020 |  |
| Пост о встрече вк | 7.09.2020 |  |
| Рассылка приглашений на встречу по профсоюзной деятельности по корпоративной почте | 8.09.2020 |  |
| Личные приглашения на встречу по профсоюзной деятельности | 9.09.2020 – 10.09.2020 |  |
| Сбор команды на организацию интеллектуальной игры | 5.10.2020 – 7.10.2020 |  |
| Пост об интеллектуальной игре вк | 7.10.2020 |  |
| Рассылка приглашений на интеллектуальную игру по корпоративной почте | 8.10.2020 |  |
| Личные приглашения на интеллектуальную игру | 12.10.2020 – 14.10.2020 |  |
| Сбор отзывов через опрос вк | 19.10.2020 – 21.10.2020 |  |

- Информационное сопровождение проекта.

      - Информационный стенд

      - Корпоративная рассылка

      - Группа Вконтакте с созданием мероприятий, с приглашением участников

      - «Сарафанное   радио»

- Ресурсные потребности и возможности проекта.

| Ресурс | Возможность | Потребность |
| --- | --- | --- |
| Значки ГТО | 100+ |  |
| Вода питьевая | Есть |  |
| Брошюры | Есть материалы |  |
| «Доска почета» | Есть материалы |  |
| Пьедестал | Есть |  |
| Гантели | Есть |  |
| Гиря | Есть |  |
| Секундомер | Есть |  |
| Сигнальная лента | Есть |  |
| Проектор | Есть |  |
| Экран | Есть |  |
| Микрофон | Есть |  |
| Колонка | Есть |  |
| Бумага для бланков | Есть |  |
| Ручки | Есть |  |

- Письма поддержки.

Заместитель главы администрации Мотовилихинского района

- Смета расходов.

| № | Статья расходов | Цена (руб.) | Количество | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертификаты участников | 20 | 50 | 1000 |
| 2 | Настольная игра «Дженга» | 1000 | 1 | 1000 |
| 3 | Настольная игра «Мафия» (карточки) | 500 | 1 | 500 |
| 4 | Настольная игра «Монополия» | 1500 | 1 | 1500 |
| 6 | Стаканы пластиковые (100 шт) | 90 | 2 | 180 |
| 7 | Угощения (печенье, конфеты, снеки) | 1000 | 2 | 2000 |
| 8 | Тарелки пластиковые | 90 | 1 | 200 |
| 9 | Вилки пластиковые (50 шт) | 75 | 2 | 150 |
| 10 | Чай | 150 | 1 | 150 |
| 11 | Кофе | 200 | 1 | 200 |
| 12 | Ложки чайные пластиковые(50 шт) | 75 | 2 | 150 |
| 15 | ИТОГО |  |  | 6 880,00 р. |

- Ожидаемые результаты.

      - Активизация действующих членов профсоюза, повышение их лояльности

      - Привлечение от 10 до 15 новых членов профсоюза.