## Slide 1: «Профсоюзный COMEBACK»
ППО АО «ГалоПолимер Пермь»

## Slide 2: Команда проекта.
Ветошкин Иван Игоревич
Финансист, программист
Бурдин Владимир Витальевич
Председатель ППО АО «ГалоПолимер Пермь»
Помощник, консультант, наставник
Нигматуллин Вадим Олегович
Аналитик, маркетолог
Лешина Светлана Романовна
Дизайнер

## Slide 3: Цель.
Вернуть людей в профсоюз.
Notes: Повышение мотивации профсоюзного членства
Улучшения информирования работников о деятельности профсоюза

## Slide 4: Задачи проекта:
Увеличить уровень информированности о проведении различных мероприятий.
Привлечь молодежь к активной деятельности профсоюза
Создать группу для информирования в каждом подразделении
Повысить репутацию и имидж профсоюза

## Slide 5
Chart: Данные членства профсоюза за 5 лет за 2020-2025г.г
| ЦЭРЭ | ОГЭ | ЦСУ по КИП и А | ОГМетр
2020 г. | 0.54 | 0.79 | 0.69 | 0.82
2025 г. | 0.64 | 0.79 | 0.68 | 0.64
Столбец1
Подразделение | Процентная составляющая | 
год | 2020 | 2025
ЦЭРЭ | 54% | 64%
ОГЭ | 79% | 79%
ЦСУ по КИП и А | 69% | 68%
ОГМетр | 82% | 64%

## Slide 6: Диаграммы подразделений на 2025 год (человек).
Chart: 
| состоит в профсоюзе | не состоит в профсоюзе | вышли из профсоюза
ЦЭРЭ | 39 | 17 | 5
Chart: 
| состоит в профсоюзе | не состоит в профсоюзе | вышли из профсоюза
ОГЭ | 11 | 3 | 0
Chart: 
| состоит в профсоюзе | не состоит в профсоюзе | вышли из профсоюза
ЦСУ по КИП и А | 36 | 12 | 5
Chart: ОГМетр
| состоит в профсоюзе | не состоит в профсоюзе | вышли из профсоюза
ОГМетр | 14 | 4 | 4

## Slide 7: ПРОБЛЕМА ЕСТЬ?
 | Сроки выполнения | Результат
Проведение бесед, встреч (анкетирование) с теми кто вышел из профсоюза, а также с председателем ППО | 15.11.2025 – 30.12.2025 | Выявлены основные проблемы профсоюзной организации. Учтены пожелания для улучшения профсоюзной деятельности

## Slide 8: РЕАЛИЗАЦИЯ.
Мероприятие | Сроки выполнения
Информация о компенсации на профсоюзные мероприятия | 12.01.2026 – 30.03.2026
Насытить информационные стенды актуальной профсоюзной информацией | 01.04.2025 – 01.08.2026
Создать информационный канал | 01.07.2026 - 01.08.2026

## Slide 9: Информация о компенсации.
Приобретение абонементов в бассейны.
Финансовая поддержка спортсменов участников спортивных мероприятий.
Праздничные сертификаты и подарки для всех членов профсоюза.
Аренда помещения для различных спортивных тренировок.
Финансовая помощь для проведения различных профессиональных праздников в подразделениях.

## Slide 10: БЮДЖЕТ
Мозговые и временные ресурсы.
Ресурсы для закупки профсоюзных уголков.

## Slide 11: КОНЕЦ – ЭТО БОЛЬШОЕ НАЧАЛО.
 | Сроки выполнения | Результат
Ожидаемый результат | 01.08.2026 – 15.12.2026 | Возвращение в профсоюз
Данный проект будет развиваться, будет проводиться анализ численности и информированности «что было, что стало, что есть сейчас, и что будет дальше»

## Slide 12
Ветошкин Иван Игоревич
8-951-950-61-36
vetoshivan@mail.ru